ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

реализации Целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ№8» г. Грозного на 2023-2024 учебный год (далее – Целевая модель наставничества) \*

Приложение №1

к Приказу МБОУ «СОШ № 42»

№ 163 от 25.09.2023г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки** | **Ожидаемый результат**  **(вид документа)** | **Показатели**  **эффективности** | **Ответственный** |
| **Организационно-методическое сопровождение деятельности** | | | | |
| Формирование базы наставляемых в 2023- 2024учебном году. | до 05.10.2023 г. | Сформирована база  наставляемых | Количество участников, охваченных системой  наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой  Целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических  работников и т.д.) | Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш. |
| Формирование базы наставников для реализации целевой модели наставничеситва | до 05.10.2023 г. | Сформирована  база наставников | Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш. |
| Формирование наставнических пар или групп | до 05.10.2023 г. | Сформированы наставнические пары или группы | | Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш.  Классные руководители |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших  14-летнего возраста | до 12.10.2023 г. | Оформлены согласия на персональных данных участников (из общей базы) | обработку у 100% | Заместитель директора МР Юнусова А. Ш. | по |
| Организация работы наставнических пар или групп:   * встреча-знакомство; * пробная встреча; * встреча планирование; * совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; * итоговая встреча | в течение учебного года | Реализация мероприятий индивидуальных планов | в рамках | Директор Халадова Р.Т. Заместитель директора МР Юнусова А. Ш. | по |
| Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы | до 01.11.2023 г. | Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической  пары/группы | | Заместитель директора МР Юнусова А. Ш. | по |
| Утверждение индивидуальных планов | до 16.10.2023 г. | Приказ по образовательной организации об утверждении  индивидуальных планов | | Директор Межидова А. М. | |
| Обучение наставников | в течение учебного года | Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в  реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества | | Заместитель директора МР Юнусова А. Ш. | по |
| Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности» | май 2023 г. | Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры  «Твой результат – мои возможности», участие в игре приняло не менее 90% участников | | Заместитель директора МР Юнусова А. Ш. | по |
| **Программно-методическое сопровождение деятельности** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической  групп | В течение года | Программные, методические и дидактические материалы | Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш.Наставники. |
| **Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг** | | | |
| Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников | до 01.11.2023 г. | Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего  профессионального образования, выбраны формы наставничества | Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш. |
| Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга | до 30.05.2023 г. | Анкеты проанализированы, сформированы наставнические  пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы | Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш. |
| Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме) | до 30.05.2023 г. | Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учеты  изменений | Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш. |
| **Информационное сопровождение деятельности** | | | |
| Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных  ресурсах образовательной организации | в течение учебного года | Не менее 5 публикаций на ресурсах: [ссылки] | Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования | до 01.12.2023 г. | Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных  наставников из числа специалистов ОО | Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш. |
| Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования | до 01.12.2023 г. |  | Заместитель директора по МР Юнусова А .Ш.  Заместитель директора по ВР Алгаева З. Ю. |
| **Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации** | | | |
| Контроль процедуры реализации Целевой модели  наставничества | в течение  учебного года | Выполнено 100% позиций  Дорожной карты | Директор Межидова А. М. |
| Анализ реализации Дорожной карты реализации целевой модели наставничества | До 01.06.2024 | Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в  установленные сроки | Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш. |
| Разработка дорожной карты на 2024 -2025 учебный год | август 2022 | Разработана дорожная карта Целевой модели на 2024-2025 учебный год | Директор Межидова А. М.  Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш. |
| Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических  событиях/конкурсах/фестивалях | в течение учебного года |  | Директор Межидова А. М.  Заместитель директора по МР Юнусова А. Ш. |